## Product Backlog
Product Backlog
Krav | Namn | Beroende av | Status | Storlek | Sprint | Prio | Kommentar
Game
1 | Render Graphics | 5,6,7,8 | Planned | 15 |  | 1 | BG, Obstacles, Question
2 | Movement | 5 | Planned | 40 |  | 1 | Incl. Collision with obstacles and/or Questions (se Krav 3)
3 | Trigger Questions | 9 | Planned | 20 |  | 1 | Fetch data from database and get answers to function correctly
4 | Question spin | 1.6 | Planned | 2 |  | 3 | Make question trigger spin through sprite
Graphics
5 | Character |  | Ongoing | 8 | 2 | 1 | Character graphics, incl. "Movement sprite"
6 | Question |  | Ongoing | 5 | 2 | 2 | Question trigger graphics, sprite
7 | Obstacles |  | Ongoing | 8 | 3 | 3 | Various Obstacles
8 | Background |  | Planned | 2 |  | 3 | "Ground Texture"
14 | "Surrounding gfx" |  | Planned | 20 |  | 2 | Incl. CSS
Database
9 | Database |  | Planned | 7 |  | 1 | Database holding questions
Question Edting
10 | List questions per cat. | 9 | Planned | 2 |  | 2 | List questions per category
11 | Add Question | 9 | Planned | 5 |  | 2
12 | Edit Question | 9 | Planned | 4 |  | 2
13 | Delete Question | 9 | Planned | 3 |  | 2

## Iteration -1
Iteration -1
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Komma fram till projektuppgift | Klar | 3 | 8
| Påbörja vision | Klar | 1 | 1
|  | Summa | 4 | 9
Tid sedan föregående Iteration
|  | Total tid |  | 9

## Iteration 0
Iteration 0
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Färdigställa vision | Klar | 1 | 2
| Påbörja kravspec | Klar | 2 | 3
| Prototyp av sidan/spelet | Klar | 3 | 2
|  | Summa | 6 | 7
|  | Tid sedan föregående Iteration |  | 7
|  | Total tid |  | 16

## Iteration 1
Iteration 1
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Utöka kravspec | Klar | 2 | 1
| "Förkunskap", tutorials, artiklar etc | Påbörjad | 20 | 5 | Kvarstår
|  | Summa | 22 | 6
|  | Tid sedan föregående Iteration |  | 6
|  | Total tid |  | 22

## Iteration 2
Iteration 2
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| "Förkunskap", tutorials, artiklar etc | Påbörjad | 15 | 20
5 | Character design | Påbörjad | 8 | 3 | Kvarstår
6 | Question trigger design | Påbörjad | 5 | 2 | Kvarstår
|  | Summa | 28 | 25
|  | Tid sedan föregående Iteration |  | 25
|  | Total tid |  | 47
Jag kände i slutet av förra iterationen att jag fått för lite gjort angående förkunskapsdelen, och att jag därför inte besatt den kunskap jag behövde för att effektivt kunna påbörja någon kodmässig implementation.
Jag valde därför att lägga mer tid på detta, och vid sidan av fösöka påbörja några av desigdelarna.

## Iteration 3
Iteration 3
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Utöka kravspec | Klar | 2 | 3
5 | Character design | Påbörjad | 8 | 3
6 | Question trigger design | Påbörjad | 5 | 2
7 | Obstacle design | Påbörjad | 8 | 3
8 | Background design | Ej påbörjad | 2
|  | Summa | 25 | 11
|  | Tid sedan föregående Iteration |  | 11
|  | Total tid |  | 58