## Product Backlog
Product Backlog
ID | Namn | Status | Prio | Beroende Av | Referenser | Beskrivning
Spel
1 | Skapa spelplan och rendera grafik | Implementerad | 1 |  | B.K. 1, TF 1 | Skapa den underliggande spelplanen och rendera grafik ovanpå
2 | Rendera grafik på spelplanen | Ogiltig | 1 | 5,6,7,8 | B.K. 1 | Krav 1 och 2 har blivit sammansatta då krav ett ej kan testas av en utomstående part då inget syns för en användare.
3 | Förflyttning och kollision | Implementerad | 1 | 1.2 | B.K. 1, TF 2.1, 2.2 | Förflyttning och kollision med träd och objekt
4 | Trigga frågor och user input | Icke implementerad | 1 | 1,2,3 | B.K. 2, TF 3 | User input = rätt/fel svar
5 | Question Spin | Ogiltig | 3 | 1.2 |  | Bortagen då den inte passade det slutliga temat.
Krav 5-10 + 15 är ej "riktiga krav", då krav på krav säger att de måste vara testbara. Jag ville mer ha med dem för min egen roll som en checklista.
Grafik
5 | Design av karaktär | Implementerad | 2 |  | B.K. 1 | Skapa karaktär
6 | Design av frågetrigger | Implementerad | 2 |  | B.K. 1 | Skapa frågetrigger
7 | Design av misc objekt | Implementerad | 2 |  | B.K. 1 | Skapa objekt, främst träd
8 | Design av bakgrund | Implementerad | 2 |  | B.K. 1 | Skapa bakgrund
9 | Design av misc grafik och CSS | Implementerad | 1 |  | B.K. 1 | Skapa omgivande grafik och CSS/Layout
Databas
10 | Skapa databas | Implementerad | 1 |  | B.K. 2 | Skapa databas för att förvara frågorna
Frågehantering
11 | Lista frågor | Implementerad | 2 | 10 |  | Lista alla frågor som finns i databasen
12 | Lägg tillfrågor | Implementerad | 2 | 10 | B.K. 3, TF 4.1,4.2,4.3 | Möjlighet att lägga till frågor
13 | Redigera frågor | Implementerad | 3 | 10 | TF 5.1, 5.2, 5.3 | Möjlighet att redigera frågor
14 | Ta bort frågor | Implementerad | 3 | 10 | TF 6.1, 6.2 | Möjlighet att ta bort frågor
Misc
15 | Hitta på frågor | Implementerad | 1 |  | B.K. 2 | Hitta på frågor till spelet