## Iteration -1
Iteration -1
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Komma fram till projektuppgift | Klar | 3 | 8
| Påbörja vision | Klar | 1 | 1
|  | Summa | 4 | 9
Tid sedan föregående Iteration
|  | Total tid |  | 9

## Iteration 0
Iteration 0
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Färdigställa vision | Klar | 1 | 2
| Påbörja kravspec | Klar | 2 | 3
| Prototyp av sidan/spelet | Klar | 3 | 2
|  | Summa | 6 | 7
|  | Tid sedan föregående Iteration |  | 7
|  | Total tid |  | 16

## Iteration 1
Iteration 1
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Utöka kravspec | Klar | 2 | 1
| "Förkunskap", tutorials, artiklar etc | Påbörjad | 20 | 5 | Kvarstår
| Workshop - Paper proto & personas |  | 3 | 3
|  | Summa | 25 | 8
|  | Tid sedan föregående Iteration |  | 8
|  | Total tid |  | 24

## Iteration 2
Iteration 2
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| "Förkunskap", tutorials, artiklar etc | Påbörjad | 15 | 20
5 | Design av karaktär | Påbörjad | 8 | 3 | Kvarstår
6 | Design av frågetrigger | Påbörjad | 5 | 2 | Kvarstår
|  | Summa | 28 | 25
|  | Tid sedan föregående Iteration |  | 25
|  | Total tid |  | 49
Jag kände i slutet av förra iterationen att jag fått för lite gjort angående förkunskapsdelen, och att jag därför inte besatt den kunskap jag behövde för att effektivt kunna påbörja någon kodmässig implementation.
Jag valde därför att lägga mer tid på detta, och vid sidan av fösöka påbörja några av desigdelarna.

## Iteration 3
Iteration 3
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Utöka kravspec | Klar | 2 | 3
5 | Design av karaktär | Klar | 8 | 4
6 | Design av frågetrigger | Klar | 5 | 2
7 | Design av misc objekt | Klar | 8 | 3
8 | Design av bakgrund | Klar | 2 | 2
|  | Summa | 25 | 14
|  | Tid sedan föregående Iteration |  | 14
|  | Total tid |  | 63

## Iteration 4
Iteration 4
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
15 | Skapa frågor | Klar | 15 | 20
10 | Skapa databas | Klar | 7 | 8
9 | Misc grafik och CSS | Påbörjad | 50 | 5 | Kvarstår
| Ytterligare job med krav | Klar | 2 | 4
|  | Summa | 74 | 37
|  | Tid sedan föregående Iteration |  | 37
|  | Total tid |  | 100

## Iteration 5
Iteration 5
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Workshop - checklistor |  | 3 | 3
1 | Skapa spelplan och rendera grafik | Klar | 20 | 15
9 | Misc grafik och CSS | Påbörjad | 45 | 10 | Kvarstår
| Påbörja arbete med testfall | Klar | 2 | 3
|  | Summa | 70 | 31
|  | Tid sedan föregående Iteration |  | 31
|  | Total tid |  | 131

## Iteration 6
Iteration 6
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
3 | Förflyttning och kollision | Påbörjad | 20 | 10 | Kvarstår
| Setup inför frågehantering | Klar | 3 | 4
9 | Misc grafik och CSS | Påbörjad | 35 | 10 | Kvarstår
| Arbete med dokumentation | Påbörjad | 40 | 10 | Kvarstår
4 | Trigga frågor och user input | Påbörjad | 40 | 5 | Kvarstår
|  | Summa | 138 | 39
|  | Tid sedan föregående Iteration |  | 39
|  | Total tid |  | 170

## Iteration 7
Iteration 7
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
| Workshop - användartestning | Klar | 3 | 3
3 | Förflyttning och kollision | Klar | 10 | 5
11 | Lista frågor | Klar | 4 | 2
9 | Misc grafik och CSS | Klar | 25 | 10
12 | Lägg till frågor | Klar | 5 | 3
| Arbete med dokumentation | Påbörjad | 30 | 20 | Lite kvarstår
4 | Trigga frågor och user input | Påbörjad | 35 | 30 | Lyckas inte lösa det....
13 | Redigera frågor | Klar | 5 | 3
14 | Ta bort fråga | Klar | 2 | 1
|  | Summa | 25 | 77
|  | Tid sedan föregående Iteration |  | 77
|  | Total tid |  | 247